План работы рабочего органа совета по оценочной деятельности по вопросам электронного документооборота в оценочной деятельности

| № п/п |  | Направление (мероприятие) | Результат | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок: «Заказчик – Оценщик - СРО» |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовить и направить письма с приглашением в качестве экспертов представителей Росреестра, ЦБ | Направлены письма |  | Декабрь 2015 |
| 1.2 |  | Определить потребности в части электронного документооборота со стороны: - оценщиков. - СРОО. - регулятора. - заказчиков. | Внутренний документ рабочей группы |  | Февраль - Март 2016 |
| 1.3 |  | Подготовить и согласовать с профильными ведомствами разъяснение по дате электронной подписи в отчете об оценке, предоставляемом в форме электронного документа. | Разъяснение по дате электронной подписи в отчете об оценке |  | 1-й квартал 2016 года |
| 2 |  | Блок: «СРОО-Росреестр» |  |  |  |
| 2.1 |  | Подготовить письмо в Росреестр с просьбой назначить контактное лицо по направлению работы "СРОО-Регулятор" | Направлены письма |  | Декабрь 2015 |
| 2.2 |  | Согласовать структуру и формат(ы) предоставления отчетности в электронном виде от СРОО Росреестру | Проект информационного письма Росреестра об использовании такого формата отчетности с июня 2016 |  | 1-й квартал 2016 |
| 2.3 |  | Внутренний документооборот СРО | Проект регламента по приему, обработке, способах хранения и передаче информации в форме электронных документов в СРО |  | Январь – март 2016 |