План работы рабочего органа совета по оценочной деятельности по защите прав и законных интересов оценщиков и СРОО (защита оценщиков и СРОО)

| №п/п | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Регламента деятельности рабочего органа совета по оценочной деятельности и его комиссий после ближайшего заседания совета по оценочной деятельности. | 23.12.2015г. |
| 2. | Формирование постоянных и временных комиссий | 23.12.2015г., первый квартал 2016 года |
| 3. | Проработка вопроса об условиях осуществления оценочной деятельности в форме частной практики. | Март 2016 года |
| 4. | Подготовка предложений по публикации отчетов об оценке государственного и муниципального имущества правообладателями этого имущества. (Решение проблемы в части взаимодействия оценщиков с ЗАО «Интерфакс» по размещению сведений из отчетов об оценке в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц.). | Первый квартал 2016 года |
| 5. | Направление предложений по публикации отчетов об оценке государственного и муниципального имущества правообладателями этого имущества. | Февраль 2016 года |
| 6. | Разработка плана возобновления деятельности национального объединения (НО) СРО оценщиков. (Создание легитимной нормативной базы деятельности НО; приведение функционала, требований к составу, структуре, порядку принятия решений в НО в соответствие с новыми изменениями в Законе №315-ФЗ; формирование уточненных положений типовых регламентов деятельности (внутренних документов) НО саморегулируемых организаций оценщиков. Создание с помощью НО объективных, официально подтвержденных критериев эффективности для субъектов оценочной деятельности и потребителей оценочных услуг при выборе СРО.). | Июнь 2016 года |
| 7. | Создание системы критериев определения эффективности работы СРО. | Сентябрь 2016 года |
| 8. | Подготовка предложений по взаимодействию СРОО и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) при осуществлении последним контрольно-надзорной функции. | Второй квартал 2016 года |
| 9. | Работа с обращениями оценщиков в Совет по оценочной деятельности и в Минэкономразвития России по вопросам защиты прав и законных интересов оценщиков. | 2016 год |